## Blad1
Preliminär tidsplan Brf Råseglet 2016-06-14 Preliminär
Nr | Aktivitet | Start | Arbdagar | April |  |  | Maj | [16 empty] | Maj |  | Juni | [21 empty] | Juli | [20 empty] | Augusti | [22 empty] | September
|  |  |  | V18 |  |  |  |  | V19 |  |  |  |  | V20 |  |  |  |  | V21 |  |  |  |  | V22 |  |  |  |  | V23 |  |  |  |  | V24 |  |  |  |  | V25 |  |  |  |  | V26 |  |  |  |  | V27 |  |  |  |  | V28 |  |  |  |  | V29 |  |  |  |  | V30 |  |  |  |  | V31 |  |  |  |  | V32 |  |  |  |  | V33 |  |  |  |  | V34 |  |  |  |  | V35 |  |  |  |  | V36 |  |  |  |  | V37 |  |  |  |  | V38 |  |  |  |  | V39
|  |  |  | M | T | O | To | F | M | T | O | To | F | M | T | O | To | F | M | T | O | To | F | M | T | O | To | F | M | T | O | To | F | M | T | O | To | F | M | T | O | To | F | M | T | O | To | F | M | T | O | To | F | M | T | O | To | F | M | T | O | To | F | M | T | O | To | F | M | T | O | To | F | M | T | O | To | F | M | T | O | To | F | M | T | O | To | F | M | T | O | To | F | M | T | O | To | F | M | T | O | To | F | M | T | O | To | F | M | T | O | To | F
|  |  |  | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Startmöte | 2016-06-14 | Händelse | bar: V24 T 14
2 | Borrnng energibrunnar | 2016-06-27 | 20 | V26 M 27: 2
3 | Schakt, samlingsledningar | 2016-07-25 | 5 | V30 M 25: 3
4 | Spritfyllning & provtryckning | 2016-08-01 | 2 | V31 M 1: 4
5 | Återställande mark | 2016-08-03 | 2 | V31 O 3: 5
6 | VVS-arbete | 2016-06-17 | 17 | V24 F 17: 6; V31 O 3: 6
7 | Isolering VVS | 2016-06-27 | 6 | V28 M 11: 7; V34 F 26: 7
8 | Märkning VVS | 2016-07-04 | 1 | V29 M 18: 8
9 | El-installation | 2016-06-27 | 13 | V35 M 29: 9
9B | Modio kvalitetskontroll | 2016-07-13 | 2 | bar: V37 M 12 to V37 T 13
10 | El- arbete för beställaren | 2016-06-17 | 5 | V36 M 5: 10
11 | Driftsättning | 2016-09-05 | 1 | V37 O 14: 11
12 | Injustering | 2016-09-05 | 1 | V37 O 14: 12
13 | Avliuftning | 2016-09-05 | 1 | V37 O 14: 13
14 | Förbesiktning | 2016-09-06 | 1 | V37 To 15: 14
15 | Samordnad provning | 2016-09-07 | Händelse | V37 F 16: 15
16 | Utbildning | 2016-09-27 | Händelse | V38 O 21: 16
17 | Överlämning dokumentation, DU, relationshandlingar, egenkontroller | 2016-09-07 | Händelse | V37 F 16: 17
18 | Slutbesiktning | 2016-09-28 | Händelse | V38 To 22: 18
Kontakt lista: